PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Huỳnh Hồ Nhĩ Đan | Mã sinh viên | N25DTCN006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối nhận đơn | US-01 | Là một người điều phối tôi muốn trong chức năng điều phối hiển thị chi tiết phần đường và khoảng cách từ điểm nhận đến điểm cần đến, để bảo đảm an toàn và tối ưu cho tài xế |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối nhận đơn | US-02 | Là một người điều phối tôi muốn có một giao diện tạo đơn dễ dùng có nút tạo đơn và những ô để thêm thông tin đơn hàng để tôi có thể thao tác sử dụng một cách đơn giản nhất |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Value | Vì rating không đem lại giá trị cho người quản lí vận đơn, nó chỉ thể hiện rằng tài xế có làm việc tốt về mặt khách quan hay không thôi chứ không đem lại bất kì giá trị nào cả |
| Test | Vì định vị gps hay tự động chấm rating không có một khuôn khổ nào hay tiêu chuẩn nào để test được, vì việc gửi gps đơn giản chỉ là gửi thông tin về quản lí vận đơn để xem tài xế đã tới đâu, còn việc rating thì ta không thể đem ra test hay kiểm tra vì đó là trải nghiệm cá nhân của mỗi người |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 |  |
| US-X2 |  |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should Have | Việc giao diện phù hợp hay tối ưu hay không vẫn tùy thuộc vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người |
| US-02 | Must Have |  |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế A đã đăng nhập; Nhận thông tin chuyến giao hàng của phiếu DP-003 | Tài xế A mở phiếu DP-003 | Hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ rõ ràng để tài xế nắm được chính xác thông tin |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Hiển thị trên màn hình ứng dụng là phiếu đã bị hủy vui lòng nhấn nút xác nhận về trang chủ (2b) |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi áp dụng của AC: riêng từng story, mỗi story có một AC khác nhau Phạm vi áp dụng của DoD: dùng chung trong mọi hạng mục và toàn bộ Increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Vì chỉ là giao diện nên yêu cầu nghiệp vụ đơn giản không cầu kỳ |
| US-02 | 5 | Vì cần tính toán và phân chia phần đường hợp lý, cần phải phân tích dữ liệu xe, vị trí, hàng hóa nên yêu cầu nghiệp vụ khá phức tạp |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên họp lại và chia sẻ với nhau những khó khăn, thử thách trong quá trình làm việc, và từ đó mỗi người đưa ra ý kiến cá nhân để đóng góp hỗ trợ nhau, cùng nhau thống nhất ý tưởng và tiến hành chúng

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (19 + 21 + 20)/3 = 20 (SP) |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng thời gian của cả team, team có 4 Dev hoàn thành đủ 10 ngày trên 1 người và 1 dev còn lại làm 5 ngày: 4*10+5=45 ngày số SP đội cam kết là 29 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các SP đã chọn: B2, B3, B4, B5, B6 Tổng SP = 8+5+8+5+3 =29 |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện người dùng, xem chi tiết đơn, thông tin người nhận | UI/UX | 4 |
| Phát triển hệ thống | Development | 10 |
| Kiểm thử các trường hợp (thành công, không thuộc quyền, đã bị hủy) | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 19 SP Lý tưởng: 12,6 SP Chênh lệch: 19 – 12,6 = 6,4 SP Kết luận: Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: giữa ngày 8-10, trong 2 ngày mà nhóm đã hoàn thành 13 SP Rủi ro: việc done task nhanh chóng có thể nảy sinh nhiều bug và khả năng duy trì sản phẩm về lâu dài |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Scrum Master | Developer |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Phân tích yêu cầu của Stakeholders và mong muốn sử dụng tính năng đó như thế nào của Stakeholders, sau đó rõ yêu cầu về tính năng thì thảo luận cho Scrum Master và Developer để có đánh giá và hướng làm việc